## Schedule
# | UI Page / Item | Duration (days) | Start Date | End Date
0 | Base / Structure | 10 | 09/12/2025 | 18/12/2025
1 | Company Profile | 2 | 19/12/2025 | 20/12/2025
2 | SalesPath - Leads Management | 2 | 21/12/2025 | 22/12/2025
3 | SalesPath - Task Management | 4 | 23/12/2025 | 26/12/2025
4 | Operations - Customers | 2 | 27/12/2025 | 28/12/2025
5 | Operations - Invoicing | 2 | 29/12/2025 | 30/12/2025
6 | Operations - Expenses - Vendors | 2 | 31/12/2025 | 01/01/2026
7 | Operations - Expenses - Expense Input | 3 | 02/01/2026 | 04/01/2026
8 | Operations - Expenses - Expense Invoice | 3 | 05/01/2026 | 07/01/2026
9 | Operations - Accounting - Chart of Accounts | 3 | 08/01/2026 | 10/01/2026
10 | Operations - Accounting - Manual Journals | 3 | 11/01/2026 | 13/01/2026
11 | Operations - Inventory | 3 | 14/01/2026 | 16/01/2026
12 | Operations - Payroll WPS | 6 | 17/01/2026 | 22/01/2026
13 | Reports | 6 | 23/01/2026 | 28/01/2026
14 | Business Dashboard | 3 | 29/01/2026 | 31/01/2026
15 | Sign up / Sign in | 3 | 29/01/2026 | 31/01/2026
16 | Back End - Overall | 58 | 05/12/2025 | 01/02/2026
17 | Invoice backend - AI | 76 | 15/12/2025 | 28/02/2026
18 | Integration / Database - Overall | 63 | 15/12/2025 | 15/02/2026
19 | Testing | 30 | 30/01/2026 | 28/02/2026
20 | Integration & Testing (catch-up / final) | 28 | 01/02/2026 | 28/02/2026